## Estado de Avance
# | Date | Real | Plan | Descripción
1 | 2024-08-24 | 6% | 6% | Inicio del proyecto, Documentación y Definición de fechas.
2 | 2024-08-31 | 11% | 11%
3 | 2024-09-07 | 14% | 14%
4 | 2024-09-14 | 23% | 23%
5 | 2024-09-21 | 27% | 27%
6 | 2024-09-28 | 37% | 37% | Modelos de arquitectura y BBDD
7 | 2024-10-05 | 41% | 47%
8 | 2024-10-12 | 55% | 54%
9 | 2024-10-19 | 60% | 61% | Frondend y Backend
10 | 2024-10-26 | 66% | 66%
11 | 2024-11-02 | 70% | 76%
12 | 2024-11-09 | 90% | 90% | Ajustes pertinentes
13 | 2024-11-16 | 93% | 93%
14 | 2024-11-23 | 96% | 96% | Testeos Finales.
15 | 2024-11-30 | 99% | 99%
16 | 2024-12-09 | 100% | 100% | Entrega Final